招标文件
一、招标需求
1、招标人： 芜湖滨江文旅投资运营有限公司
[bookmark: _GoBack]2、项目名称：芜湖老船厂1900项目2#地块电表井桥架防火封堵工程
3、项目概况：芜湖老船厂1900项目2#地块共7栋住宅楼，分别为1#楼（20层）、2#楼（17层）、3#楼（23层）、5#楼（23层）、6#楼（20层）、7#楼（18层）、8#楼（20层），除3#、7#楼各两个单元外，其余楼栋仅一个单元，每个单元包含一个强电竖井，竖井内自流平防火封堵共计182处。招标范围包含竖井内局管电缆穿楼板处自流平防火封堵、局管与自管桥架间防火隔板施工、包含但不限于原桥架拆除与恢复、原防火封堵的拆除、卫生打扫、垃圾清运及验收所需的一切费用等，详见工程量清单及现场施工样板附件。
4、项目概算（招标控制价）：208650.13元（含9%税点）。
二、投标人资格条件
1、投标人须具备独立法人资格、具有有效的营业执照。
2、本项目不接受联合体投标。
3、熟悉国网安徽省电力有限公司对防火封堵的验收要求，并提供至少1个合同额不低于20万的（防火封堵）项目业绩。
三、评标方法（综合评分法）
1、投标人报价不得高于招标控制价，否则其报价无效。
2、经评标委员会评审符合询价文件规定条件的有效投标人如低于三家，则本次招标流标（另行重新组织询价）。
3、评标委员会对投标文件按照规定的评审标准和评标程序进行评审，并按综合得分由高到低依次排序，排名第一的为中标候选人。
四、投标文件递交
1、投标文件应包括：
（一）报名材料
1.投标函 加盖公章；
2.营业执照 加盖公章；
3.法人授权委托书 加盖公章；
4.投标人信用承诺函 加盖公章。
5.项目负责人社保证明 加盖公章。
（二）技术标
1.施工方案 加盖公章;
（三）商务标
1.公司资质证明文件 加盖公章；
2.投标人业绩 加盖公章；
3.公司注册资金证明文件 加盖公章；
（四）报价文件
1.清单报价 加盖公章。
（五）投标要求
1.投标人应按本招标文件“招投标日程表”规定的时间、地点，向招标人密封提交密封且盖章的投标文件，内容包含报名材料、技术标、商务标。
2.开标：投标截止后立即进行开标。具体开标时间、地点详见本招标文件“招投标日程表”。在开评标过程中，若投标人投标报价与招标控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标小组可以否决所有投标。
五、有下列情况之一者，投标文件无效
1、投标人名称与营业执照或资质证明文件不一致；有编制技术错误的；
2、未按照招标文件要求封装或加盖公章的；
3、不能满足招标人工期要求的；
4、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；
5 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；
6、 其他未能实质性响应招标文件的；
六、废标处理
在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：
1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2、投标人的报价均超过招标控制价；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，招标任务取消的；
5、投标人之间存在法律法规明令禁止的关联关系。
七、施工标准及要求
1、本工程包施工包验收，需符合防火封堵验收规范及行业标准，且满足国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司对防火封堵的验收要求。
2、施工质量要求：招标人现场已设置防火封堵施工样板，投标人根据本项目概况和招标内容自行组织踏勘，并结合现场施工样板及招标清单，在投标报价中充分考虑本项目所含的各项费用，作为报价依据，中标后不再追加任何费用。
3、投标人对本项目施工中出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于投标人错误造成工程质量事故损失，投标人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的费用，并根据损失程度向招标人支付相应赔偿金。
4、本项目为已交付住宅小区，施工过程中应积极与物业公司就现场施工要求做好对接，保持场地清洁卫生，并对施工场地采取必要的保护措施，相关费用清单不单独列项，由投标人综合考虑在报价中，中标后不予调整。如造成成品损坏，需要原状恢复。如投标人不履行，招标人按1000元/次对中标人进行处罚，招标人可自行整改，发生的费用由投标人承担，在结算款中予以扣除。
5、本工程施工所需的水、电、垃圾堆放场地、宿舍均由投标人自行承担。涉及其他单位造成的成品损坏及污染，由投标人与损害单位自行协商解决。相关费用清单不单独列项，由投标人综合考虑在报价中，标后不予调整。
6、本工程专款专用，不得出现工人上访、讨薪，否则招标人按1000元/次对投标人进行处罚。
八、招投标日程表
	序号
	内容
	时间
	地点

	1
	询价文件发布
	2026年7月22日
星期三15:00
	芜湖滨江文旅投资运营有限公司官网

	2
	询价文件提交
	2026年7月24日
星期五15:00
	芜湖市镜湖区华强广场
A栋1405室
芜湖滨江文旅投资运营有限公司

	3
	开标时间、地点
	2026年7月24日
星期五15:00
	芜湖市镜湖区华强广场
A栋1405室
芜湖滨江文旅投资运营有限公司

	联系人： 杨成   ；联系电话：15955155409   


如有意向，请将投标报价文件于2026年7月24日15:00前密封后送至芜湖市华强广场A栋1405室         
9、 施工周期要求
1、 合同工期5日历天，具体开工时间以招标人通知为准。
2、 招标人下达任务委托单后，投标人应按时完成任务。如因投标人原因，导致项目施工进度(含节点进度)延误，每延期一天投标人需承担2000元的违约金。延期超过7天，招标人有权终止合同不支付剩余费用，投标人的损失须自行承担，同时招标人有权追究投标人由此给招标人造成的一切损失。
3、 因投标人配备的人员设备无法满足本项目施工需求时，招标人有权要求投标人增加，投标人应无条件满足相关要求，由此增加的费用均已包含在合同价中。
4、 在合同履行期间，招标人要求终止或解除合同，施工工作未展开的，招标人不作出赔偿;已开始施工工作的，招标人根据投标人已进行实际工作量支付。
十、工程款支付方式：
1、合同价:采用总价包干合同，付款前投标人需提供增值税专用发票。
2、付款方式:工程完工且结算定案后，并与招标人结清工程所有施工手续、对存在的质量缺陷履行了保修职责，支付至竣工结算价的97%，剩余竣工结算价3%作为质保金，待质保期2年满后一次性付清(无息)。   
十一、工程质量保修：
1、该工程质量保修期限24个月。
[bookmark: _Toc245092761][bookmark: _Toc39733478][bookmark: _Toc6595][bookmark: _Toc220232390][bookmark: _Toc273602341]2、属于保修范围、内容的项目，投标人应当在接到招标人维修通知之日起24小时内派人进行维修，并按照招标人要求的时限和工艺标准进行维修。投标人不在约定期限内派人保修、未按招标人要求进行维修、同一部位经两次维修仍存在质量问题的，招标人有权委托第三方维修，维修费用以第三方提供的费用清单为准，由投标人承担，投标人拒绝支付的，招标人有权直接自质保金中扣除相应维修款并直接支付给第三方。
十二、附件  自流平防火封堵及桥架间防火隔板施工样板现场照片










第二章 评标办法

第一条 为了做好项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。
第三条 采购人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。采购人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。
第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（一）招标的目标；
（二）招标项目的范围和性质；
（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；
（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
第六条 有效投标应符合以下原则：
（一）完全响应招标文件要求；
（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；
（三）通过投标初审；
（四）报价不高于限价；
（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。
第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。
第八条 评审程序
1.本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：资格资质、技术、商务以及报价的比重。满分为100分。
2.评委会首先对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。

评分标准表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	中标候选人排序方法
	综合得分相等时，评标委员会应按照以下优先顺序确定中标候选人顺序：
（1）商务及技术文件得分高的优先；
（2）投标报价低的优先；
（3）由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

	2
	初步评审标准
	见“商务及技术文件初步评审标准”表、“报价文件初步评审标准”表。

	3
	分值构成
（100分）
	技术文件：30分
商务文件：30分
报价文件：40分

	4
	评分标准
	见“商务、技术及报价文件详细评审标准”表。


[bookmark: _Toc16481][bookmark: _Toc8614]



[bookmark: _Toc32506][bookmark: _Toc9005] 商务、技术及报价文件详细评审标准
	 条款号
	评审因素
	分值
	评审标准

	2.2.2（1）
	技术文件评分标准
	施工方案

	30分
	1.内容完整性和编制水平：依据投标人供货安装方案内容的完整性及编制水平由评委进行综合评分。
2施工工艺与技术措施：依据投标施工方案中针对本项目提出的主要技术措施由评委进行综合评分。
3.依据投标人施工方案中主要物资，机器械设备、劳动力计划由评委进行综合评分。
(1)优秀的，得20＜F≤30分；
(2)良好的，得10＜F≤20分；
(3)一般的，得 0＜F≤10分，未提供的不得分。
注：“F”为投标人本项得分。

	2.2.2（2）
	商务文件评分标准
	

投标人资信认证
	20分
	投标人具有下列证书之一的，每项得5分
本项满分 30 分：
(1)AAA级信用企业证书；
(2)ISO三体系认证证书；
(3)防火封堵相关发明专利证书。
注：多个专利证书分数可叠加。

	
	
	投标人业绩
	10分

	自2021年1月1日来，投标人与国家电网项目签订合同金额不少于30万元的防火封堵业绩，每提供一个得 5分，本项满分10分。

	2.2.2（3）
	报价文件评分标准
	投标报价
	40分
	1.评标基准价：所有资格审查合格、有效投标报价的算术平均值（不剔除最高、最低）。
2.投标报价等于基准价，得满分40分。
3.报价高于基准价：每高出1%扣1.0分。
4.报价低于基准价：每低1%扣1.0分。
5.不足1%按线性插值法计算，得分保留两位小数，最低0分。


[bookmark: _Toc245028818][bookmark: _Toc39733482][bookmark: _Toc273602352][bookmark: _Toc2829][bookmark: _Toc245714170]
第三章 投标文件格式
[bookmark: _Toc232592019][bookmark: _Toc220232394]

（项目名称）
投
标
文
件


                 投标人：               
      年   月   日



[bookmark: _Toc20758][bookmark: _Toc273602355][bookmark: _Toc39733483][bookmark: _Toc245714173]
一、投标函
致：芜湖滨江文旅投资运营有限公司
根据贵方“       ”项目的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本1份，副本　份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）我方完全响应招标文件要求，如我方中标，我方承诺将服从采购方管理，严格按照采购方相关规定履行业务。
（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。
（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
（5）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
（6）与本投标有关的通讯地址：                                  
电    话：                       传    真：                 
投标人（公章）：                     
日    期：                      
2、 [bookmark: _Toc273602356][bookmark: _Toc10239][bookmark: _Toc245714174][bookmark: _Toc39733484]
投标授权书

本授权书声明：             （投标单位）授权本公司       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加       ，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

特此声明。
授权代表身份证复印件正面
授权代表身份证复印件反面


投标人授权代表（签字）：             性别：        身份证号：                  


投标人（公章）：                 
日期：        年      月       日
注：
本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。
[bookmark: _Toc515390052]
三、投标人信用承诺
一、我公司申明：
1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；
2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
5.我公司未被芜湖市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；
二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。   

我公司对以上承诺的真实性承担责任。


                          投标人（公章）：             
日  期：      年    月     日



四、资格审查资料
1. 营业执照、过往案例等相关证明材料包含但不限于公告中资格要求以及评标办法中初步评审涉及的相关证明材料复印件；

2.招标文件要求的其他资格证明文件。

[bookmark: _Toc25916]
五、业绩证明




6、 [bookmark: _Toc11208]
施工方案及质量安全管理体系


七、其他有关证明文件




























（项目名称）
报
价
文
件


                 投标人：               
      年   月   日




附报价清单 



